## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Requirement Gathering & Analysis | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2
System Design & Architechture | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 3
Frontend Development | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 6
Backend Development | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 8
Integeration & testing | 2025-06-07 | 2025-06-13 | 6
Deployment & Launch | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 3